## Slide 1: Новые возможности реализации инвестиционных проектов в условиях нестабильной экономической ситуации
Основные этапы исполнения инвестиционного соглашения.
Типовые ошибки при его исполнении
Управление по работе
с субъектами РФ
ОАО «Сбербанк России»
Оргкомитет Конкурса
«Ежегодная общественная премия
«Регионы – устойчивое развитие»
Курлович Мария

## Slide 2: Инвестиционное соглашение (шаги Участников на каждом Этапе)
1
Этап 1
Этап 2
Этап 3
Разработка ПСД (Приложение к ИС)
Создание Спецкомпании (Открытие р/с в ГОСБ) (Приложение к ИС)
Создание Координационного совета (Приложение к ИС)
Заключение Спецкомпанией Генерального соглашения на выполнение функций технического заказчика (Приложение к ИС)
Приобретение Спецкомапнией векселей Банка на период проектирования
Подача документов в ОСВ Субъекта РФ (государственная поддержка)
Подписание Акта исполнения Этапа 1
Организационный:
Согласование контрагентов по проекту (между Инвестором и Инициатором проекта) Заключение гражданско-правовых документов
Расчет долей участия со-инвестора и Инициатора проекта в Уставном капитале Спецкомпании из расчета ранее понесенных затрат сторонами
Приобретение векселей на сумму уплаты процентов
Подписание Дополнительного соглашения к инвестиционному соглашению
Подписание Приложений к Инвестиционному соглашению:
  Перечень работ и объектов, создаваемых по настоящему Соглашению
  Общий технологический процесс и Схема планировочной организации земельных участков
Подписание всеми сторонами Акта выполнения Этапа 2
Вхождение со-инвестора в Уставный капитал общества
Подписание Спецкомпанией кредитного договора
Строительство объекта:
СМР
Поставка, монтаж, запуск оборудования
Ввод объекта в эксплуатацию
Этап 4
Заключительный:
Проектирование и планирование:
Эксплуатация объекта
Возврат долгового финансирования Банку
Возврат средств со-инвестору
Выход на показатели проекта

## Slide 3: Процессы Инвестиционного Соглашения (Этап 1 Этап 2)
2
ДЕЙСТВИЯ | Этап 1 |  |  |  | Этап 2 |  |  |  | РЕЗУЛЬТАТ
 | I | II | III | IV | I | II | III | IV | 
Разработка проектно – сметной документации Создание Спецкомпании |  |  |  |  |  |  |  |  | Подписание Договора на разработку ПСД (Приложение к ИС) Формирование ИРД для проектирования Разработка «Задания на проектирование» Разработка «Календарного графика разработки ПСД» Оплат всеми сторонами разработку ПСД Получение положительной Экспертизы по проекту Получение Сводно – сметного расчета по проекту
Подписание Генерального соглашения Мониторинг разработки проектно – сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | Подписание генерального соглашения на выполнение функций технического заказчика по проекту (поручителя на инвестиционной фазе) Подписание Приложения №1 «Протокол договорной цены» Подписание приложение График выполнение работ Подписание Приложения График финансирования выполнения работ
Предоставление документов на получение государственной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставление документов : Получение списка документов, необходимого для формирования для получения государственной поддержки Формирование пакета документов по возможной государственной поддержки для предоставления в рамках п.5.4.3 Схемы взаимодействия
Перерасчет финансовой модели по проекту для внесения изменений в Инвестиционное соглашения и приложения |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Подписание Приложений к Инвестиционному соглашению Подписание Дополнительного соглашения Подписание Акта выполнение |  |  |  |  |  |  |  |  | Подписание всех необходимых Дополнительных соглашений и Приложений к Инвестиционному соглашению
Формирование пакета документов согласно Схемы взаимодействия п.5.4.3 для рассмотрения |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование пакета документов по факту исполнения Этапов инвестиционного соглашения всеми сторонами
Рассмотрение Проекта стороной по Инвестиционному соглашению (Банком) Подписание Приложений к Инвестиционному соглашению |  |  |  |  |  |  |  |  | Рассмотрение проекта на Комитете Банк Подписание Кредитного договора Подписание договора купли-продажи долей в уставном капитале Спецкомпании Договор выкупа долей Предприятием у Инвестора

## Slide 4: «Альбом форм» согласно п.5.4.3 Схемы взаимодействия
3
Проектно-сметная документация
Государственная поддержка
SPV
Разработанная проектно – сметная документация, положительная экспертиза проекта, сводный сметный расчет, прошедший процедуру экспертизы
Юридически и финансовые документы по Спецкомпании и произведенные затратах по проекту всеми сторонами
Документы по рынку сбыта планируемой к производству продукции
Заключение Спецкомпанией генерального соглашения на выполнение функций технического заказчика.
(проект соглашения - Приложение №12 к инвестиционному соглашению)
Договора и контракты Технического заказчика (генерального подрядчика)
Этапы реализации проекта
Календарный график по выполнению работ
График финансирования выполнения работ
Договора с контрагентами по проекту
Спецификация технологического оборудования
Пакет документов, подтверждающий соответствия Спецкомпании и/или Инициатора проекта на получения средств государственной поддержки
Пакет документов подтверждающий статус Инициатора проекта / Спецкомпнии на получения средств государственной поддержки
Формирование пакета документов согласно п.5.4.3.
Схемы взаимодействия
«Альбома форм»

## Slide 5
4
Стороны по инвестиционному соглашению
Инициатора проекта
ГОСБ (Банк)
Субъект РФ
Со-инвестор
Взаимодействия всех сторон по исполнению Инвестиционного соглашения для реализации инвестиционного проекта в сроки, установленные Инвестиционным соглашением




Оргкомитет
Формирование пакета документов по исполнению инвестиционного соглашения от всех участников Инвестиционного соглашения (Этап1 и Этап 2)
Предоставление сформированного пакета документов согласно Альбома Форм п.5.4.3 в Управление по работе с субъектами

Формирование Оргкомитетом пакета документов согласно «Альбома форм» согласно п.5.4.3 Схемы взаимодействия

## Slide 6: Затраты Инициатора проекта и Со-инвестора по Проекту (структура затрат)
5
Распределение затрат при разработке проектно-сметной документации (ПСД включая ИРД)
Распределение затрат участников при формировании уставного капитала Спецкомпании
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2 | Кв. 3 | Кв. 4 | Кв. 1
Продажи | 20 | 48 | 8 | 5 | 5
Продажи | 20 | 48 | 8 | 5 | 5
Chart: 
| Затраты со-инвестора в разработке ПСД (стадия "П" и стадия "РД") | Затраты Инициатора (стадия "П" и стадия "РД")преокта | Затраты на разработку исходно - разрешительной документации для проектирования
Продажи | 47 | 53 | 20
53%
от общей стоимости затрат на разработку ПСД
Ранее понесенные затраты (включая затраты на разработку ПСД)
Инициатора проекта
47%
от общей стоимости затрат на разработку ПСД
Затраты на разработку исходно - разрешительной документации для проектирования
Затраты Со-инвестора в разработке ПСД (стадия "П" и стадия "РД«)
Затраты Инициатора в разработке (стадия "П" и стадия "РД") проекта
Ранее понесенные затраты (включая затраты на разработку ПСД)
Со-инвестора
Ранее понесенные затраты
(кроме затрат на разработку ПСД)
Инициатора проекта
Денежные
средства
(10% минус затраты на разработку ПСД)
Инициатора проекта
Денежные средства (30% минус затраты на разработку ПСД)
Со-инвестора
Инициатор проекта

## Slide 7: Шаги при создании Инициатором проекта Спецкомпании
6
Формирование пакета документов по создаваемой Спецкомпании для подачи на регистрацию по месту реализации инвестиционного проекта:
  Учредитель 1 (Инициатор проекта 99%)
  Учредитель 2 (Физическое лицо, заинтересованное в реализации проекта 1%)
Подача документов в орган государственной регистрации
Получение документов по зарегистрированной Спецкомпании из органа государственной регистрации
Уточнение наименование ГОСБ для открытия расчетного счета (у сотрудника Оргкомитета)
Открытие расчетного счета в ГОСБ
Предоставление документов в Оргкомитет, подтверждающих регистрацию Спецкомпании и открытия расчетного счета
Размещение средств на расчетном счета Спецкомпании для реализации проекта (Инициатора проекта)
Производить расчеты с контрагентами по проекту с расчетного счета Спецкомпании

## Slide 8: Основные мероприятия при разработке ПСД
7
Разработка
«Сметы на проектирование» (согласно справочника базовых цен)
Выезд проектировщика на местность
Разработка
«Задания на проектирование»
Разработка
«Календарного графика выполнения работ»
Подписание Дополнительного соглашения к Договору на разработку ПСД с указанием стоимости работ на основе Сметы на проектирование
Получение положительного заключения экспертизы по проекту (включая сводный сметный расчет)
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ






Исполнение
Договора на разработку ПСД
в сроки, установленные в Инвестиционном Соглашении

## Slide 9
Курлович Мария Юрьевна
Руководитель отдела анализа инвестиционных проектов
Организационный комитет Конкурса
"Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие»
Тел. раб. (495) 236-7-36
Тел. моб. (926) 136-11-12
kurlovich@infra-konkurs.ru
www.infra-konkurs.ru